## Gestor
PROJETOS 2022
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO
Confecçao de slogan | Pesquisa de satisfação | [10 empty] | Janeiro | Confecçao de slogan | Verificação do produto | ALFA | BRUNA | 4:00 | 2022-11-25 |  | Fevereiro | Pesquisa de satisfação | Criação do formulário | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-25
Novo portfolio | Redes sociais | [12 empty] | Encaixotamento | ALFA | BRUNA | 2:00 | 2022-11-26 |  |  |  | Distribuição do formulário | ALFA | BRUNA | 3:25 | 2022-11-26
Etiqueta da embalagem | Verificação de produtos | [12 empty] | Etiquetagem | ALFA | BRUNA | 1:30 | 2022-11-27 |  |  |  | Análise do formulário | ALFA | BRUNA | 2:15 | 2022-11-27
Separaçao de lotes para carregamento | Plano de marketing | [12 empty] | Sepraçao de paletes | ALFA | BRUNA | 2:20 | 2022-11-28 |  |  |  | Divulgação dos resultados | ALFA | BRUNA | 0:45 | 2022-11-28
Verificação de pedidos | Planejamento fiscal | [12 empty] | Despaxo pra área de carga | ALFA | BRUNA | 0:30 | 2022-11-29 |  |  |  | Definição do plano de ação | ALFA | BRUNA | 1:15 | 2022-11-29
[12 empty] | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO
[12 empty] | Janeiro | Novo portfolio | Planejamento de conteudo | ALFA | BRUNA | 4:00 | 2022-11-25 |  | Fevereiro | Redes sociais | Criação do perfil | ALFA | BRUNA | 2:30 | 2022-11-25
[14 empty] | Design de apresentação | ALFA | BRUNA | 2:00 | 2022-11-26 |  |  |  | Planejamento de coteúdo | ALFA | BRUNA | 2:00 | 2022-11-26
[14 empty] | Validação de marketing | ALFA | BRUNA | 3:00 | 2022-11-27 |  |  |  | Criação de conteúdo | ALFA | BRUNA | 1:20 | 2022-11-27
[14 empty] | Analise de midia | ALFA | BRUNA | 3:20 | 2022-11-28 |  |  |  | Divulgação de conteúdo | ALFA | BRUNA | 1:20 | 2022-11-28
[14 empty] | Captação p/ Rede Social | ALFA | BRUNA | 1:30 | 2022-11-29 |  |  |  | Análise do alcance | ALFA | BRUNA | 0:50 | 2022-11-29
[12 empty] | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO
[12 empty] | Janeiro | Etiqueta da embalagem | Serviço LTDA | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-25 |  | Fevereiro | Verificação de produtos | Análise da matéria prima | ALFA | BRUNA | 5:00 | 2022-11-25
[14 empty] | Re-avalliação de produto | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-26 |  |  |  | Validação de processo | ALFA | BRUNA | 4:35 | 2022-11-26
[14 empty] | Contagem de etiqueta | ALFA | BRUNA | 0:45 | 2022-11-27 |  |  |  | Teste de qualidade | ALFA | BRUNA | 4:00 | 2022-11-27
[14 empty] | Documentação de relatorio | ALFA | BRUNA | 2:00 | 2022-11-28 |  |  |  | Armazenamento dos produtos | ALFA | BRUNA | 3:25 | 2022-11-28
[14 empty] | Etiquetagem | ALFA | BRUNA | 0:50 | 2022-11-29 |  |  |  | Envio dos produtos | ALFA | BRUNA | 1:25 | 2022-11-29
[12 empty] | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO
[12 empty] | Janeiro | Separaçao de lotes para carregamento | Quantificação do produto | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-25 |  | Fevereiro | Plano de marketing | Planejamento de propaganda | ALFA | BRUNA | 5:30 | 2022-11-25
[14 empty] | Separação por categoria | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-26 |  |  |  | Criaçao de slogan | ALFA | BRUNA | 4:30 | 2022-11-26
[14 empty] | Validação da separação | ALFA | BRUNA | 1:30 | 2022-11-27 |  |  |  | Desenvolvimento de portifolio | ALFA | BRUNA | 3:30 | 2022-11-27
|  |  |  | EQUIPES | OMEGA | ECHO | BRAVO | ALFA | [5 empty] | Revestimento de segurança | ALFA | BRUNA | 4:20 | 2022-11-28 |  |  |  | Divulgação em redes sociais | ALFA | BRUNA | 2:30 | 2022-11-28
|  |  |  | OMEGA | FABIO | GEREMIAS | DOUGLAS | GIOVANA | [5 empty] | Armazenagem | ALFA | BRUNA | 0:30 | 2022-11-29 |  |  |  | Publicidade | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-29
|  |  |  | ECHO | MARCOS | DATENA | MARIANA | MARCELA
|  |  |  | BRAVO | JOTA | CASIO | MARTA | BRUNA
|  |  |  | ALFA | FABIANA | GUSTAVO | LETICIA | CAMILA |  |  |  | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO | Mês | Projeto | Tarefas | EQUIPE | COLABORADOR | TEMPO ESTIMADO | DEAD LINE | APROVAÇÃO
[5 empty] | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS |  |  |  | Janeiro | Verificação de pedidos | Listagem de pedidos | ALFA | BRUNA | 0:10 | 2022-11-25 |  | Fevereiro | Planejamento fiscal | Emisão de nota fiscal | ALFA | BRUNA | 4:45 | 2022-11-25
[14 empty] | Confirmação com clientes | ALFA | BRUNA | 2:00 | 2022-11-26 |  |  |  | Verificação de CNPJ | ALFA | BRUNA | 4:45 | 2022-11-26
[14 empty] | Documentação de produtos | ALFA | BRUNA | 1:30 | 2022-11-27 |  |  |  | Serparação de CPF / CNPJ | ALFA | BRUNA | 3:20 | 2022-11-27
[14 empty] | Copia da documentação | ALFA | BRUNA | 2:20 | 2022-11-28 |  |  |  | Pagamento de taxas fiscais | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-28
[14 empty] | Deputarção de dados | ALFA | BRUNA | 2:30 | 2022-11-29 |  |  |  | Despacho de notas | ALFA | BRUNA | 1:00 | 2022-11-29

## Colaborador
| TAREFAS PLANEJADAS | [9 empty] | TRUE | Tarefas Não Planejadas
| Mês | Nome | Tarefas | inicio | fim | DEAD LINE | Tempo estimado | Estado | Tempo total | Tempo de atraso |  | Mês | Nome | Tarefas EXTRAS | inicio | fim | Estado | Tempo total
TRUE | Janeiro | BRUNA | Verificação do produto |  |  | 2022-11-25 | 4:00 | FINALIZADO | 3:50 | 0:00 |  | Janeiro | BRUNA | Ajuste do site |  |  | FINALIZADO | 1:00
TRUE |  |  | Encaixotamento |  |  | 2022-11-26 | 2:00 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00 |  |  |  | Planejamento de transporte |  |  | INICIADO | 2:45
TRUE |  |  | Etiquetagem |  |  | 2022-11-27 | 1:30 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00 |  |  |  | Recorte de caixa |  |  | FINALIZADO | 1:30
FALSE |  |  | Sepraçao de paletes |  |  | 2022-11-28 | 2:20 |  | 0:00 | 0:00 |  |  |  | Treinamento de estagiario |  |  | FINALIZADO | 0:30
TRUE |  |  | Despaxo pra área de carga |  |  | 2022-11-29 | 0:30 | INICIADO | 0:00 | 0:00 |  |  |  | Reunião equipe ALPHA |  |  | FINALIZADO | 2:00
|  |  | Planejamento de conteudo |  |  | 2022-11-30 | 4:00 | FINALIZADO | 5:00 | 0:00
|  |  | Design de apresentação |  |  | 2022-12-01 | 2:00 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00 |  | Tarefas Não Planejadas
|  |  | Validação de marketing |  |  | 2022-12-02 | 3:00 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
|  |  | Analise de midia |  |  | 2022-12-03 | 3:20 | INICIADO | 0:00 | 0:00 |  | Fevereiro | BRUNA | Montagem de equipamentos |  |  | FINALIZADO | 2:00
|  |  | Captação p/ Rede Social |  |  | 2022-12-04 | 1:30 | INICIADO | 0:00 | 0:00 |  |  |  | Conserto de produtos |  |  | INICIADO | 0:50
|  |  | Serviço LTDA |  |  | 2022-12-05 | 1:00 | FINALIZADO | 4:00 | 0:00 |  |  |  | Checagem de funcionários |  |  | FINALIZADO | 1:30
|  |  | Re-avalliação de produto |  |  | 2022-12-06 | 1:00 | FINALIZADO | 0:30 | 0:00 |  |  |  | Negociação com montadora |  |  | INICIADO | 0:20
|  |  | Contagem de etiqueta |  |  | 2022-12-07 | 0:45 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00 |  |  |  | Reunião com gestor |  |  | FINALIZADO | 1:45
|  |  | Documentação de relatorio |  |  | 2022-12-08 | 2:00 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
|  |  | Etiquetagem |  |  | 2022-12-09 | 0:50 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
|  |  | Quantificação do produto |  |  | 2022-12-10 | 1:00 | FINALIZADO | 2:30 | 0:00
|  |  | Separação por categoria |  |  | 2022-12-11 | 1:00 | FINALIZADO | 4:00 | 0:00
|  |  | Validação da separação |  |  | 2022-12-12 | 1:30 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
|  |  | Revestimento de segurança |  |  | 2022-12-13 | 4:20 | FINALIZADO | 3:24 | 0:00
|  |  | Armazenagem |  |  | 2022-12-14 | 0:30 | FINALIZADO | 0:15 | 0:00
|  |  | Listagem de pedidos |  |  | 2022-12-15 | 0:10 | FINALIZADO | 0:05 | 0:00
|  |  | Confirmação com clientes |  |  | 2022-12-16 | 2:00 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
|  |  | Documentação de produtos |  |  | 2022-12-17 | 1:30 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
|  |  | Copia da documentação |  |  | 2022-12-18 | 2:20 | FINALIZADO | 1:50 | 0:00
|  |  | Deputarção de dados |  |  | 2022-12-19 | 2:30 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
TAREFAS PLANEJADAS
| Fevereiro | BRUNA | Criação do formulário |  |  | 2022-11-25 | 1:00 | FINALIZADO | 0:30 | 0:00
|  |  | Distribuição do formulário |  |  | 2022-11-26 | 3:25 | FINALIZADO | 3:15 | 0:00
|  |  | Análise do formulário |  |  | 2022-11-27 | 2:15 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
|  |  | Divulgação dos resultados |  |  | 2022-11-28 | 0:45 |  | 0:00 | 0:00
|  |  | Definição do plano de ação |  |  | 2022-11-29 | 1:15 | INICIADO | 0:00 | 0:00
|  |  | Criação do perfil |  |  | 2022-11-30 | 2:30 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
|  |  | Planejamento de coteúdo |  |  | 2022-12-01 | 2:00 | FINALIZADO | 1:35 | 0:00
|  |  | Criação de conteúdo |  |  | 2022-12-02 | 1:20 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
|  |  | Divulgação de conteúdo |  |  | 2022-12-03 | 1:20 | INICIADO | 0:00 | 0:00
|  |  | Análise do alcance |  |  | 2022-12-04 | 0:50 | INICIADO | 0:00 | 0:00
|  |  | Análise da matéria prima |  |  | 2022-12-05 | 5:00 | FINALIZADO | 3:25 | 0:00
|  |  | Validação de processo |  |  | 2022-12-06 | 4:35 | FINALIZADO | 2:30 | 0:00
|  |  | Teste de qualidade |  |  | 2022-12-07 | 4:00 | FINALIZADO | 4:00 | 0:00
|  |  | Armazenamento dos produtos |  |  | 2022-12-08 | 3:25 |  | 0:00 | 0:00
|  |  | Envio dos produtos |  |  | 2022-12-09 | 1:25 | FINALIZADO | 2:00 | 0:00
|  |  | Planejamento de propaganda |  |  | 2022-12-10 | 5:30 | FINALIZADO | 7:00 | 0:00
|  |  | Criaçao de slogan |  |  | 2022-12-11 | 4:30 | FINALIZADO | 6:00 | 0:00
|  |  | Desenvolvimento de portifolio |  |  | 2022-12-12 | 3:30 | FINALIZADO | 2:30 | 0:00
|  |  | Divulgação em redes sociais |  |  | 2022-12-13 | 2:30 |  | 0:00 | 0:00
|  |  | Publicidade |  |  | 2022-12-14 | 1:00 | FINALIZADO | 0:45 | 0:00
|  |  | Emisão de nota fiscal |  |  | 2022-12-15 | 4:45 | FINALIZADO | 4:00 | 0:00
|  |  | Verificação de CNPJ |  |  | 2022-12-16 | 4:45 | FINALIZADO | 3:25 | 0:00
|  |  | Serparação de CPF / CNPJ |  |  | 2022-12-17 | 3:20 |  | 0:00 | 0:00
|  |  | Pagamento de taxas fiscais |  |  | 2022-12-18 | 1:00 | FINALIZADO | 0:55 | 0:00
|  |  | Despacho de notas |  |  | 2022-12-19 | 1:00 | FINALIZADO | 1:00 | 0:00
n
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
FABIO
MARCOS
JOTA
FABIANA
GEREMIAS
DATENA
CASIO
GUSTAVO
DOUGLAS
MARIANA
MARTA
LETICIA
GIOVANA
MARCELA
BRUNA
CAMILA

## Calculo
PLANEJADAS | TAREFAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
| planejada | 25 | 25
| finalizada | 21 | 18
| em progresso | 3 | 3
| TOTAL PLANEJADAS | 25 | 50
| TOTAL FINALIZADAS | 21 | 39
| TOTAL EM PROGRESSO | 3 | 6
EXTRA | TAREFAS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
| Extras | 5 | 5
| Extras finalizada | 4 | 3
| Extras em progresso | 1 | 2
| TOTAL EXTRAS | 5 | 10
| TOTAL FINALIZADAS | 4 | 7
| TOTAL EM PROGRESSO | 1 | 3
| tempo gasto em tarefas não planeadas | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
| Tempo gasto em tarefas planejadas | 41:24 | 46:50
| Tempo gasto em tarefas não planeadas | 7:45 | 6:25
| Horas trabalhadas | 49:09 | 53:15
| Horas ideais | 54:20 | 53:15
| Coluna1 | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
| Cumprimento do planejamento | 84% | 72%
| Cumprimento planejamento sem solicitações | 84% | 72%
| Taxa de tempo despendido em tarefas não planjeadas | 0.15768 | 0.1205
| Taxa conclusão de tarefas | 6.25 | 4.2
| Taxa realização de tarefas | 0.96667 | 0.86667
| Indicador solicitações | 0.16667 | 0.16667
| Taxa de resolução solicitações | 0.8 | 0.6
| Tarefas finalizadas por hora | 41.0173 | 24.338
| Tempo médio resolução solicitações | 1:33 | 1:17
|  | finalizadas | iniciadas | atrasadas
|  | 25 | 4 | 1

## Dashboard
BRUNA
25
Planejadas
5
NãoPlanejadas
21
Finalizada
3
Iniciadas
5
Finalizada
4
Iniciadas
5
4
Janeiro
Produtividade
Alta